Согласовано                                           Утверждаю

Педагогический совет                           Директор                    Е. С. Магда

№ 12 от 16.04.2020                                 « 06 »  мая       2020 г.

Приказ № 33-3/О

МОУ « Коптеловская средняя общеобразовательная школа»

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРЕВОД  ШКОЛЫ В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.

УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

2020-2021 годы

с. Коптелово

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа повышения качества образования в МОУ «Коптеловская средняя общеобразовательная школа» «Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение образовательных результатов» »(2020-2021 годы) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Результаты самообследования МОУ « Коптеловская СОШ» |
| Разработчики Программы | Заместитель директора по УВР С. Е. Никонова |
| Основные исполнители Программы | Администрация МОУ « Коптеловская СОШ», педагогический коллектив |
| Цель Программы | Повышение качества образовательных результатов обучающихся в МОУ « Коптеловская СОШ». |
| Задачи | 1. Обеспечение повышения учебной мотивации и образовательного потенциала обучающихся. 2. Совершенствование системы управления качеством образования, обеспечивающей повышение объективности оценки образовательных достижений обучающихся. 3. Совершенствование системы индивидуальной поддержки обучающихся в достижении прогресса образовательных результатов. 4. Содействие повышению профессиональной компетентности учителя через использование современных приемов и методов работы. 5. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в требованиях к результатам обучения. |
| Основные направления реализации | 1. Организация работы по повышению учебной мотивации и образовательного потенциала обучающихся через внедрение современных образовательных технологий, способствующих активизации познавательной и самостоятельной деятельности. 2. Создание единой системы управления качеством образования (диагностика и мониторинг качества образования). 3. Создание системы индивидуальной поддержки обучающихся. 4. Организация работы по повышению профессиональной компетентности педагога. 5. Организация сотрудничества с родительской общественностью в в целяхобеспечения объективности оценивания достижений обучающихся. |
| Перечень разделов | Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | 1. Создана действенная система внутреннего аудита качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 2. Разработан инструментарий оценки качества образования, механизм его использования. 3. Реализована программа повышения профессионального уровня педагогических работников. 4. Внедрены образовательные программы с применением электронных образовательных платформ, дистанционных образовательных технологий, в т. ч. для обучающихся с особыми образовательными потребностями, обеспечена мотивирующая образовательная среда. 5. Снижена доля обучающихся, не освоивших основные образовательные программы. 6. Создана система вовлечения в продуктивную образовательную деятельность обучающихся с разным уровнем учебной мотивации и их родителей(законных представителей). |
| Критерии и показатели оценки ожидаемых результатов | 1. Повышение доли обучащихся с повышенной учебной мотивацией, повышение качества образования на 10 %. 2. Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших мониторинги ВПР и прохождение ГИА до 100%. 3. Доля педагогов, использующих при проектировании уроков метапредметный подход, метод проектов, технологии продуктивного обучения для активизации познавательной и самостоятельной деятельности обучюащихся – 90 %. 4. Повышение объективности оценивания результатов педагогической деятельности - разработка системы мониторинга: - технологические карты диагностики деятельности педагогов; - листы наблюдений и анализа уроков с позиции системно- деятельностного подхода – 100%. 5. Доля педагогов, регулярно посещающих курсы, вебинары, семинары и обобщающих свой педагогический опыт на ММО, мероприятиях регионального уровня составит 100%; 6. Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию – 80 %. 7. Доля родителей (законных представителей), охваченных родительским всеобучем повысится до 90 %. 8. Доля родителей (законных представителей), активно взаимодействующих со школой, повысится до 70%. 9. Доля удовлетворенности образовательными результатами родителями(законными представителями) повысится до 90 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1. Первый этап ( май- июнь 2020 года) – Аналитико-диагностический. Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы повышения качества образования. 2. Второй этап (июнь – сентябрь 2020) – Внедренческий. Цель: реализация программы повышения качества образования, разработка и внедрение ведущих целевых программ и проектов программы. 3. Третий этап ( октябрь – ноябрь 2020) – Этап про- межуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности. 4. Четвертый этап (декабрь 2020 г. – май 2021 г.) – Этап полной реализации и планирования новой программы. Цель: подведение итогов реализации программы повышения качества образования, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития образовательной организации. |
| Ответственные лица | Магда Е. С., директор школы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - средства регионального бюджета; - средства муниципального бюджета; |
| Система организации контроля выполнения программы | Подготовка доклада директора образовательной организации о результатах деятельности по реализации программы, отчет перед общественностью, учредителем, самооценка образовательной организации по реализации программы повышения качества образования. |

Нормативно-правовое обеспечение

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Основные положения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | Регулирует общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образования, обеспечением государственных гарантий и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование. Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 7. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. |
| 2 | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04.02.2010 Пр-271 | Реализует основные направления: Переход на новые образовательные стандарты; Развитие системы поддержки талантливых детей; Совершенствование учительского корпуса; Изменение школьной инфраструктуры; Совершенствование и укрепление здоровья школьников; Расширение самостоятельности школ. |
| 3 | Стратегия развития воспитания в РФ 2015-2025г. | Система деятельности ориентированная на качественно новый общественный статус социального института воспитания |
| 4 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (в новой редакции). Распоряжение Правительства от 15 мая 2013 г. № 792-р | Обеспечение высокого качества образования связано созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально технических и учебно-методических условий. |
| 5 | Программа развития МОУ « Коптеловская СОШ» | Проектирует этапы развития школы, обеспечивает целенаправленность ее деятельности за счет четкого определения целей, ценностей, ориентированных на социальный заказ государства и местного социума, выделяет особенности организации учебно-воспитательного процесса |
| 7 | Локальные акты МОУ « Коптеловская СОШ» | Регулируют деятельность педагогического коллектива по осуществлению учебно-воспитательного процесса |

ПРОГРАММА
перехода школы в эффективный режим работы на 2020-2021 годы

«Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение образовательных результатов»

1.Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Программа «Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение образовательных результатов» разработана для перевода школы с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в 2020-2021 годах.

Актуальность. На основании исследования, проведенного «ИРО» МОУ « Коптеловская средняя общеобразовательная школа»  была включена в реестр  школ с низкими результатами обучения:

1)по уровням качества общеобразовательной подготовки выпускников

2)по уровням социального благополучия (ИСБШ)

3)по уровню учительского ресурса (ИУРШ)

4)по территориальному статусу.

Результаты дифференциации школы по качеству подготовки выпускников 9 классов

| Группа качества | Муниципальное образование | Наименование | Обученность по математике (ОГЭ-2018) | Обученность по русскому языку (ОГЭ-2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МО Алапаевское | МОУ «Коптеловская СОШ» | 0,69 | 0,71 |

Результаты идентификации школы

| ОО | Группа качества ОГЭ | Индекс качества ОГЭ | Группа ИСБШ | ИСБШ | Группа качества ЕГЭ | Индекс качества ЕГЭ | ИУРШ | Терр. статус школы (числен ностьНП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коптеловская СОШ | 4 | 0,94 | 2 | 35 | 8 | 1,08 | 2 | 3 |

Программа повышения качества образования в МОУ «Коптеловская СОШ»   спроектирована с учётом условий работы школы, оказывающих существенное влияние на качество образования.

На сегодняшний день существует ряд факторов, влияющих на развитие личности:

1)удалённость от крупных культурных центров;

2) отсутствие соответствующей материально-технической базы;

3)достаточное  количество малообеспеченных семей, многие из которых мало занимаются вопросами воспитания и развития детей.

4)Значительная часть родительской общественности занимает пассивную позицию в отношении к школе, не осознавая себя в роли потребителей образовательных услуг, что снижает внешнюю мотивацию обучения школьников. С возрастом детей активность родителей падает.

Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную, досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.

Работа с родителями осуществляется посредством проведения родительских собраний, классных часов, массовых мероприятий (День матери, Новогодние утренники, День знаний и другие). В школе сформирован Совет школы, который  играет важную роль в организации учебно-воспитательного процесса. Связь семьи, школы и общественности – важнейшее условие эффективного обучения и воспитания школьников. Школа устанавливает связи с другими социальными структурами, формируя социально-педагогический комплекс. В условиях сельской местности школа становится центром такого комплекса, работа которого направлена на социальную защиту и реализацию прав человека, на успешное разностороннее развитие и самореализацию.

Постоянными нашими социальными партнерами являются Дом культуры села, спортивная школа п. Верхняя Синячиха, Коптеловский музей земледелия и быта крестьян, Коптеловская  сельская библиотека.

Год ввода здания школы в эксплуатацию – 1985. Проектная вместимость здания школы 400 человек, фактически обучается 180 учащихся.. Здание школы расположено в 20 км от районного центра, и 160 км. от областного центра.. Территория земельного участка школы  ограждена по периметру, имеет 2 въезда. Школа расположена в кирпичном  3-х этажном здании. Здание школы имеет следующий набор помещений: учебные кабинеты по всем предметам, оборудованные компьютерами и проекторами, компьютерный класс, мастерская, спортивный зал, столовая с пищеблоком, библиотека, актовый зал. Учебные классы располагаются на трех этажах. В компьютерном классе установлено 10 компьютеров, включенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет.

Набор помещений обеспечивает создание условий для изучения обязательных учебных дисциплин. Наполняемость классов от 14 до 29 обучающихся. Теплоснабжение и водоснабжение здания школы осуществляется централизовано. Во второй половине дня для учащихся организована внеурочная деятельность, работают кружки и секции дополнительного образования.

В школе имеется автобус на 22 посадочных места, который совершает ежедневный подвоз обучающихся из 4 соседних населенных пунктов Коптеловского сельского совета.

На территории школы построена и оборудована современная  спортивная площадка с современным спортивным инвентарем, функционирующая круглогодично.

Школа постоянно работает по сохранению и развитию материально-технической учебной базы, что является важной составляющей обеспечения высокого качества образования, создания условий для реализации личности обучающегося и педагога; создает комфортный, эстетический вид. В школе созданы необходимые условия для ведения учебно-воспитательного процесса.

1.2. Анализ педагогических кадров учителей школы.

В 2019/2020 учебном году в школе работали 19 педагогов  (из них 1 совместитель). Учительский состав опытный, высококвалифицированный.

- Таблица квалификационных категорий

на 01.01.2020г.

| Квалификационная категория | 01.01.2020 |
| --- | --- |
| Высшая | 26,3 % |
| Первая | 52,7 % |
| Соответствие | 10,5% |
| Без категории | 10,5% |

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу.

| Стаж работы | 2019-2020 |
| --- | --- |
| Менее 2 лет | 10,5% |
| От 2 до 5 лет | 5,3 % |
| От 5 до 15 лет | 26,3 % |
| От 15 до 20 лет | 0 % |
| От 20 до 30 лет | 26,3 % |
| Свыше 30 лет | 31,6 % |

1.3. Система управления организацией

Основные показатели работы школы.

| Обучалось уч-ся | 2018-2019 |
| --- | --- |
| - Всего по школе | 184 |
| 1 ступень | 82 |
| 2 ступень | 89 |
| 3 ступень | 13 |
| Не получили аттестат: | 1 |
| - об основном образовании | 1 |
| - о среднем образовании | 0 |
| Окончили ОУ с аттес.особ.образ. | 0 |
| - С золотой медалью | 0 |
| С серебряной медалью | 0 |
| Окончили на «отлично» всего: | 8 |
| По 2-4 классам | 4 |
| По 5-9 классам | 2 |
| По 10-11 классам | 2 |
| Окончили на «4 и 5», всего | 64 |
| По 2-4 классам | 27 |
| По 5-9 классам | 33 |
| По 10-11 классам | 4 |

1.4. Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости на базовом уровне.

| Класс | Кол-во уч-ся | «5» | «5 и 4» | % успевае- мости | % качества | % пропусков уроков по болезни | % пропусков по уваж. причине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 класс | 19 | - | - | - | - | 64,7 | 14,7 |
| 2 класс | 18 | 4 | 6 | 100 | 55,5 | 75,5 | 13,5 |
| 3класс | 19 | - | 6 | 100 | 31,6 | 70 | 21,5 |
| 4класс | 26 | - | 15 | 96,1 | 57,7 | 63,4 | 18,7 |

| Класс | Кол-во уч-ся | «5» | «4» | % успевае- мости | % качества | % пропусков по болезни | % пропусков по уваж. причине | На повторный курс обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5класс | 19 | 1 | 7 | 89,5 | 42,1 | 52,6 | 11,6 | 2 |
| 6 класс | 18 | - | 7 | 94,4 | 38,8 | 64,8 | 29,7 | - |
| 7 класс | 14 | - | 6 | 100 | 42,8 | 49,6 | 43,4 | - |
| 8 класс | 19 | - | 8 | 100 | 31,6 | 50,3 | 38,5 | - |
| 9 класс | 19 | - | 8 | 100 | 42,1 | 70,9 | 29 | - |

Вывод: успеваемость находится на оптимальном уровне  90- 100 %.

Но, для улучшения образовательных результатов педагогам  школы необходимо обеспечивать педагогические условия для повышения качества образования:

-создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого качества обучения;

-примененять личностно ориентированные педагогические технологии, предусматривающие  системно- деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы;

-осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной подготовке;

-развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего обучения;

-создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения;

-систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин низких результатов обучения и определять значимые психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности учащихся;

-совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации современных подходов к образованию школьников;

-продолжать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки одаренных детей;

-использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной работы с обучающимися.

1.6 . Результаты участия во  Всероссийских проверочных работах

В целях качественной подготовки к проведению ВПР и в части обеспечения объективного оценивания результатов деятельности обучающихся были проведены следующие мероприятия:

1. Проведены  методические  совещания

-« Контрольно-оценочная деятельность в системе работы педагогов»

-«О результатах и организации работы по оценке образовательных достижений обучающихся»

-« О подготовке к проведению ВПР в 2018- 2019 учебном году»

2.Педагоги прошли курсы повышения квалификации по темам « Подходы к созданию системы оценки образовательных достижений (планируемых результатов) обучающихся в условиях ФГОС» (4 человека), « Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста» (2 педагога).

3.Приняты меры по защите информации (ограниченный доступ лиц к информации).

4.Доведена информация по ВПР до родительской общественности.

5. В качестве организаторов привлечены педагоги, не работающие в данных классах и не преподающие соответствующий учебный предмет(2 организатора для каждой проверочной работы).

6.Проверка работ проводилась строго по стандартизированным критериям комиссией из числа учителей, не преподающих в данных классах.

7.Работы обучающихся  4 класса проверяли педагоги основной  школы.

8. Присутствовали общественные наблюдатели из числа родительской общественности.

9. Каждому педагогу предоставлены материалы с результатами ВПР по предмету для проведения аналитической работы.

Во Всероссийских проверочных работах участвовали обучающиеся 4,5,6,7,11 классов.

При этом, 4,5,6 класс - в штатном режиме, а 7,11 класс- в режиме апробации. Обучающиеся 7, 11 класса приняли участие во всех предлагаемых ВПР, кроме английского языка.

Всего было организовано и проведено 25 работ во всех классах.

4 класс - русский язык, математика, окружающий мир.

5 класс – русский язык, математика, биология, история.

6 класс – математика, русский язык, география, история, биология, обществознание.

7 класс - обществознание, русский язык, биология, география, математика, физика, история.

11 класс -  история, биология, физика, география, химия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР

1-Свердловская область

2-МО Алапаевское

3- ОО

| Предмет | Класс | % |  |  |  | % учащихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | понизили отметку | подтвердили отметку | повысили отметку |
| Русский язык | 4 | 7,4 | 27,2 | 46,4 | 18,9 | 12 | 76 | 12 |
|  |  | 11,8 | 33,9 | 45,1 | 9,2 |  |  |  |
|  |  | 16 | 24 | 52 | 8 |  |  |  |
| Математика | 4 | 3,5 | 18,5 | 43,6 | 34,3 | 12 | 56 | 32 |
|  |  | 6,1 | 27,8 | 48,9 | 17,3 |  |  |  |
|  |  | 0 | 24 | 60 | 16 |  |  |  |
| Окружающий мир | 4 | 1,0 | 20,4 | 56,9 | 21,7 | 48 | 44 | 8 |
|  |  | 0,97 | 33,8 | 50 | 15,3 |  |  |  |
|  |  | 0 | 36 | 52 | 12 |  |  |  |
| Русский язык | 5 | 22,9 | 36,3 | 29,8 | 11 | 40 | 45 | 15 |
|  |  | 23,4 | 41,7 | 28,5 | 6,4 |  |  |  |
|  |  | 40 | 20 | 25 | 15 |  |  |  |
| Математика | 5 | 22 | 32,7 | 28,5 | 16,8 | 35 | 55 | 10 |
|  |  | 32,5 | 39 | 22 | 6,4 |  |  |  |
|  |  | 40 | 35 | 15 | 10 |  |  |  |
| Биология | 5 | 4,8 | 45,9 | 40,8 | 8,5 | 55 | 45 | 0 |
|  |  | 4,2 | 53,9 | 37,3 | 4,6 |  |  |  |
|  |  | 15 | 65 | 20 | 0 |  |  |  |
| История | 5 | 15,2 | 40,7 | 31,1 | 13 | 20 | 70 | 10 |
|  |  | 20,8 | 45,5 | 26,4 | 7,3 |  |  |  |
|  |  | 25 | 35 | 35 | 5 |  |  |  |
| Русский язык | 6 | 27,6 | 36,1 | 28,7 | 7,6 | 47 | 47 | 6 |
|  |  | 31,4 | 41 | 21,6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 35,3 | 41,2 | 17,6 | 5,9 |  |  |  |
| Математика | 6 | 19,1 | 40,9 | 33,7 | 6,3 | 47 | 47 | 6 |
|  |  | 25,7 | 45,1 | 24,3 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | 35,3 | 52,9 | 11,8 | 0 |  |  |  |
| Биология | 6 | 11 | 40,4 | 41,5 | 7,1 | 56 | 44 | 0 |
|  |  | 8,7 | 45,3 | 39,9 | 6,2 |  |  |  |
|  |  | 16,7 | 72,2 | 11,1 | 0 |  |  |  |
| История | 6 | 20 | 39,1 | 29,1 | 11,8 | 56 | 44 | 0 |
|  |  | 26,9 | 35,8 | 31 | 6,3 |  |  |  |
|  |  | 27,8 | 61,1 | 11,1 | 0 |  |  |  |
| Обществознание | 6 | 9,5 | 39 | 38,7 | 12,9 | 56 | 44 | 0 |
|  |  | 13 | 46,7 | 31,9 | 8,3 |  |  |  |
|  |  | 22,2 | 66,1 | 16,7 | 0 |  |  |  |
| География | 6 | 6,3 5,8 0 | 47,5 51,4 83,3 | 39 37,1 16,7 | 7,1 5,8 0 | 56 | 39 | 6 |

- 1.7. Показатели качества результатов образования выпускников 9 и 11 классов .

Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводилась на основании  «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» № 189/1513 от 07.11.2018 г.,   « Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» № 190/1512 от 07.11.2018 года,  с учетом целей основного общего и среднего общего  образования,  приказов, инструктивных и методических писем Министерства образования  Свердловской области,  Управления образования МО Алапаевское, а также на основе локальных актов ОО.

Основной задачей государственной итоговой аттестации является оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Подготовка к итоговой аттестации осуществляется в системе, в соответствии с планом организационных мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Цель: обеспечение качественной организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, совершенствование условий  подготовки и проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация выпускников была организована в соответствии с нормативными документами федерального,  регионального и муниципального  уровней.  На школьном уровне проведены основные мероприятия:

1) Сформирован пакет нормативных документов, определяющих процедуру  проведения итоговой аттестации, а также методических, информационных материалов, обеспечивающих качественное проведение аттестационных процессов

2) Разработан План организационных мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, составлена программа  работы школы по подготовке к  ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ)

3) Разработаны индивидуальные планы подготовки обучающихся  к ГИА и ОГЭ педагогами – предметниками;

4)Проведены  инструктивные совещания по вопросам итоговой аттестации   для педагогов школы;

5) Проведены в течение года  инструктивные совещания и ознакомление с документами для обучающихся 9, 11 класса (под роспись);

6) Проведены в течение года инструктивные совещания, родительские собрания и ознакомление с документами для родителей обучающихся (под роспись);

7) Организована  работа по выбору предметов для ГИА и прием заявлений о выборе экзаменов (под роспись) с регистрацией в журнале учета заявлений выпускников;

8) Организована работа с региональной информационной системой Свердловской области, ознакомление учащихся с персональной информацией в РБД (под роспись);

9) Организована  работа ППЭ-ОГЭ

10) Проведено обучение организаторов ОГЭ, общественных наблюдателей;

11) Организовано участие обучающихся 9,11 класса в диагностических контрольных работах и репетиционном тестировании.

Процесс итоговой аттестации проведен объективно, получены достоверные результаты ГИА.

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 класса.

На конец  2018– 2019 учебного года в девятом   классе обучалось 19 обучающихся. По итогам учебного года были допущены к итоговой аттестации все 19  человек.

Все обучающиеся, допущенные к ГИА,   проходили итоговую аттестацию в форме ОГЭ.

Согласно положению, обучающиеся сдавали  4 экзамена: 2 обязательных экзамена - по русскому языку и математике, и 2 экзамена по выбору. Положительные результаты по всем 4 учебным предметам, дают право на получение аттестата об основном общем образовании. Пересдать в резервные дни (в июньские сроки)  можно было не более двух неудовлетворительных результатов.

Выбор экзаменов (предметы по выбору):

| Учебный предмет | География | Общество знание | Химия | История | Биология | Информати ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сдающих | 11 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 |
| % от общего числа обучающихся | 57,9 | 5,25 | 52,6 | 5,25 | 68,4 | 10,5 |

После использования дополнительных резервных дней (в основной период и дополнительный сентябрьский) результаты экзаменов по предметам (в 5-балльной оценке) выглядят следующим образом:

| Предмет | Всего сдавало | Результаты |  |  |  | % качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «5» | «4» | «3» | «2» |  |
| Русский язык | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 52,6 |
| Математика | 19 | 0 | 5 | 13 | 1 | 26,3 |
| География | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 27,2 |
| Обществознание | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Химия | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 40 |
| Биология | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15,4 |
| Информатика | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 (сдача в сентябрьский срок) |
| История | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 100 |

| Предмет | Количество участников | Средняя отметка |  | Не сдали | Годовую отметку (кол-во человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МО | ОО |  | подтвердили | повысили | понизили |
| Русский язык | 19 | 3,88 | 3,8 |  | 14 | 4 | 1 |
| Математика | 19 | 3,43 | 3,1 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| Химия | 10 | 3,72 | 3,5 |  | 8 | 0 | 2 |
| Информатика | 2 | 3,77 | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Биология | 13 | 3,33 | 3,15 |  | 3 | 0 | 10 |
| История | 1 | 3,67 | 4,0 |  | 0 | 0 | 1 |
| География | 11 | 3,52 | 3,36 |  | 3 | 1 | 7 |
| Обществознание | 1 | 3,37 | 4,0 |  | 1 | 0 | 0 |

Результаты итоговой аттестации обучающихся 11 класса.

В 11 классе обучалось 6 обучающихся. Чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускники успешно написали сочинение, поэтому все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации. Все обучающиеся успешно прошли итоговую аттестацию, получив аттестат о среднем общем образовании.

Выбор предметов для итоговой аттестации распределился следующим образом:

|  | Обязательный экзамен |  |  | Предметы по выбору |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Русский язык | Математика |  | Общество знание | Иностр.яз | Химия | Физика | Литература | История | Информат. |
|  |  | базовая | профильная |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во учащихся | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Результаты ЕГЭ (средний балл)

| Предмет | Количество участников | Средний балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Область | МО | ОО |
| Русский язык | 6 | 68,77 | 71 | 68 |
| Математика (базовая) | 2 | 4,31 | 4,0 | 3,5 |
| Математика (профильная) | 4 | 57,93 | 52 | 45,25 |
| Химия | 2 | 57,95 | 56 | 60 |
| Информатика | 1 | 64,9 | 50 | 34 |
| Физика | 1 | 55,72 | 50 | 48 |
| История | 1 | 57,92 | 59 | 69 |
| Литература | 1 | 66,36 | 68 | 65 |
| Английский язык | 1 | 72,6 | 75 | 51 |

Школа старается обеспечить планомерную качественную подготовку к государственной итоговой аттестации; тесно сотрудничает с родителями в вопросах подготовки к ГИА, обращений и жалоб родителей в процессе подготовки и проведения ГИА не поступало.

Для повышения качества образования  по результатам итоговой аттестации, для более успешной подготовки к сдаче ОГЭ  и ЕГЭ необходимо:

1.Учителям – предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных заданий, выявить типичные ошибки и учитывать их в дальнейшей работе с участниками ГИА;

2. Учителям – предметникам выявить проблемы преподавания отдельных элементов содержания образования по предмету, входящих в состав кодификаторв и спецификаций КИМов;

2.Увеличить долю самостоятельной  работы учащихся, продолжать системно внедрять технологии, ориентированные на формирование навыков обучающихся к продуктивному чтению, самооценке, взаимооценке, развитию умения  размышлять;

3.Осуществить тщательный анализ спецификаций и кодификаторов КИМов, разработанных федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) и спланировать работу с учетом спецификации и кодификаторов  для повышения качества подготовки выпускников.

4.В течение учебного года проводить корректировку учебно - тематического планирования  по предметам  с целью систематизации и обобщения знаний при подготовке к ЕГЭ, проведения контрольно - диагностических работ по предметам в форме ОГЭ  и ЕГЭ.

5.Разработать систему  индивидуальных траекторий подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.

6. Продолжить  подготовку учительского состава к проведению ОГЭ  и ЕГЭ на методических совещаниях, через курсовую подготовку в ИРО. Систематически знакомить педагогов, обучающихся, родителей с нововведениями по ОГЭ и ЕГЭ.

Анализ актуального состояния образовательной системы школы позволяет сформулировать основные проблемы в следующем порядке их влияния на уровень достигаемых результатов образовательной деятельности:

1.Снижение уровня достигаемых образовательных результатов от уровня НОО к уровню СОО за счёт увеличения доли обучающихся с низкой учебной мотивацией, обусловленной низким уровнем качества педагогической деятельности.

2. Отсутствие системы единых норм и правил внутреннего и внешнего мониторинга качества педагогической деятельности на основе требований ФГОС.

3.Отсутствие мотивации значительной части педколлектива к освоению и внедрению эффективных образовательных практик, основанных на современных педагогических технологиях и концептуальных принципах ФГОС.

4.Отсутствие системы   работы по формированию мотивации и вовлечённости в продуктивную образовательную деятельность обучающихся с разной учебной мотивацией и их родителей.

Приоритеты в решении выявленных проблем:

- Повышение качества преподавания, освоение новых педагогических технологий

- Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов

- Развитие управления и лидерства

- Повышение учебной мотивации, коррекция моделей поведения учеников

- Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом

- Изменение содержания образования

- Социальное партнерство и сетевое взаимодействие

Действительно, учебные достижения, качество кадрового потенциала, задействованных в учебном процессе, здоровье  напрямую влияет на качество результатов.

Оценка качества обучения по классам, по ступеням, выяснение причин

понижения успеваемости приводит к разработке мероприятий по повышению мотивации обучающихся и их родителей(законных представителей).

После проведенного анализа выявлены проблемы, которые являются основанием создания программы. В школе требуется создать четкую действенную систему, которая позволит объективно отслеживать проблемы, своевременно осуществлять корректировку и прогнозирование развития образовательного учреждения – это  школьная система управления качеством образования.

Школьная система управления качеством образования понимается как совокупность субъектов и объектов управления, методов, средств и мероприятий, направленных на проектирование, реализацию, обеспечение и поддержание такого уровня процессов, который соответствует требуемому потребителем качеству образования.

Данная управленческая структура позволяет включить в процесс управления всех участников образовательного процесса:

- педагогов (общее собрание коллектива, педагогические советы, школьные методические советы);

- родителей обучающихся (общие родительские собрания, классные родительские собрания, родительский комитет, Управляющий совет);

- обучающихся (Совет старшеклассников, активы классов).

Роль каждого участника образовательного процесса: учитель, ученик, родители, определение его места, личные достижения, профессионализм, компетентность - все это необходимо использовать в работе школы.

При управлении школой используются принципы целенаправленности, открытости, последовательности, профессионализма.

Определены следующие функции:

- Прогностическая. Предвидение перспектив развития школы, прогнозирование результатов, создание условий формирования социально-активной личности; способность выделять в педагогическом процессе главное.

- Консультативная функция. Совместная деятельность администрации повышает  эффективность управленческих решений, обеспечивает комплексность врешении образовательных задач.

- Представительская функция состоит в том, как управленческая команда сможет представить школу, педагогический коллектив на всех уровнях, показать образовательные достижения обучающихся, обосновать динамические изменения результативности обучающихся и педагогов, популяризовать инновационные идеи школы в рамках профессиональныхсообществ, в средствах массовой информации.

- Менеджерская функция реализуется в выстраивании эффективноймодели управления и обеспечении оптимального взаимодействия звеньев управленческой структуры школы. Данная функция предполагает деятельность по подбору и рациональному размещению кадров, создание условий для профессиональной деятельности, обеспечению связей с внешнейсредой, социальной и правовой защите работников школы.

Организационная структура:

Система управления качеством образования представляет собой непрерывный замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (схема 1).

Проектирование и планирование

Мониторинг процессов. Коррекция

Управление качеством

Схема 1. Треугольник управления качеством (модель управления качеством)

Ожидаемые результаты и эффекты Программы.

| Результаты | Эффекты |
| --- | --- |
| Повышение квалификации учителей: курсы повышения квалификации, работа МО, функционирование профессионального сообщества, аттестация учителей в новой форме. | Профессиональная компетентность учителей, овладение новыми формами и методами преподавания. |
| Овладение новыми педагогическими технологиями, использование учебно-лабораторного оборудования, интернет- ресурсов. | Активизация обучающихся на уроке, раскрытие возможностей и развитие индивидуальных способностей обучающихся |
| Обмен опытом через сетевое взаимодействие в муниципальном образовании | Консультирование и поддержка, создание методической копилки для работы школ в сложном социальном контексте |
| Новая модель управления школой, согласованная с педагогическим коллективом и родительской общественностью, использующая организационную культуру, и ориентированная на результат | Стимулирование педагогов, моральное и материальное в зависимости от конкретных результатов: прогресс обучающихся, приобретение профессиональных компетенций. |
| Повышение качество обучения, повышение результататов ГИА | Повышение мотивации к обучению у обучающихся и родителей. |
| Взаимодействие с родителями: посещение семей, консультирование, информированность родителей о жизни школы через школьный сайт, родительские собрания. | Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы и управлением школой. |
| Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов обучения, выравнивание шансов детей для получения качественного образования | Оценка возможностей и склонностей самими обучающимися, их родителями и педагогами, корректировка направления работы |
| Психолого-педагогическое сопровождение | Личностное развитие обучающихся, комфортный школьный климат |
| Основной результат: Переход школы в эффективный режим работы через создание инструментальной модели внутришкольной системы управления качеством образования, способствующая инновационному развитию образовательной среды учреждения, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и государства | Повышение эффективности и результативности управленческой деятельности; Повышение степени открытости образовательного учреждения; Повышение качества образования. |

Дорожная карта реализации программы

I этап – подготовительный

Содержание деятельности:

Формирование комплекса инструментария  для оценки состояния системы образования. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы образования, дает общую оценку результативности ее деятельности.

- разработка программы;

- разработка тестовых контрольно-измерительных материалов;

- обсуждение с коллективом и принятие к исполнению;

- проведение социометрических исследований;

- разработка форм сбора первичной информации;

- проведение оценочных процедур.

- сбор первичной информации;

- соотнесение полученных значений с трехинтервальной шкалой  (высокое –  среднее –  низкое  качество процесса и результатов);

- группировка классов по показателям качества процесса и результата;

Методы деятельности:

- метод диалогового общения

- анкетирование и тестирование участников образовательного процесса;

- сбор и анализ информации;

- иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц).

Прогнозируемые результаты:

- наличие базы данных; наличие нормативной базы;

- наличие социального паспорта класса;

- наличие тестовых контрольно-измерительных материалов

- наличие результатов  мониторинговых исследований;

- выявление проблем в  учебно-воспитательном процессе в школе.

II этап – реализация  программы–Содержание деятельности:

- анализ состояния  по причинам попадания классов в ту или иную группу;

-построение рейтинговых шкал в различных разрезах показателей процесса и результата;

- выполнение плана реализации изменений в работе школы;

- текущий контроль за выполнением проекта.

- проектирование и планирование

- апробация тестовых контрольно – измерительных материалов

- формирование нормативных, организационных, методических и критериальных основ

- установление потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей)

- определение принципов и механизмов, направленных на постоянное улучшение функционирования системы управления качеством

- разработка политики и целей общеобразовательного учреждения в области качества

- установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в области качества

- установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими для достижения целей в области качества

- разработка нормативов качества, методов и инструментария для измерения результативности и эффективности каждого процесса

Методы деятельности:

- вербальные (индивидуальные и групповые):

- консультации, беседы, инструктаж, совещание  при директоре, педагогический совет.

- исследовательский (изучение передового  опыта педагогов);

- использование управленческих технологий: технология наставничества, технология командообразования, технология проблемного анализа и планирование УВП, технология формирования и развития организационной культуры;

- прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно-поисковый, проектный;

- иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, изучение уровня знаний обучающихся);

- технико-технологический (использование технических способов и устройств, ведение электронного журнала);

- курсы повышения квалификации;

- диагностические карты самообразования;

- творческие мастерские;

- обмен опытом;

- стимулирование учителей;

- диагностика успеваемости по предмету;

- портфолио учителя;

- анкетирование  и опросы родительской общественности;

- родительский лекторий.

Прогнозируемые результаты:

- реализация программы работы с низкомотивированными  и слабоуспевающими обучающимися;

- повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе школы семинаров;  участие учителей в конкурсах районного, областного и федерального уровня;

- повышение организационной культуры;

- внедрение эффективных педагогических технологий;

- улучшение материально-технической базы (оснащение кабинетов компьютерной техникой).

- выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом уровне образования;

- выявление фактического состояния овладения учителем теорией и практикой формирования системы качества знаний;

- личностный рост педагога;

- увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы;

- участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, педагогических конференциях;

- система методического сопровождение молодых специалистов и педагогов, нуждающихся в совершенствовании  педагогического мастерства;

- наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.

- повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка;

- выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической грамотности;

- функционирование родительского лектория;

- увеличение числа  родителей, пользующихся электронным журналом.

III этап – обобщающий

Содержание деятельности:

Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении.

- анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития школы;

- мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно-измерительных материалов;

- сравнительный и проблемный анализ состояния  системы образования.

- электронный пакет необходимых документов с графиками отчётов, формами отчётов, методическими рекомендациями, планами работы по различным направлениям.

- упорядочивание потока данных о функционировании школы;

- анализ поступающей информации;

- обновление компьютерного банка данных;

- выработка на их основе единого годового и месячного календарного планов;

- управление мониторинговыми исследованиями;

- выработка предложений, направленных на улучшение учебно-воспитательного процесса;

- подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических советов, совещаний, семинаров, выставок и пр.;

- подготовка информационных материалов  к размещению на сайте школы.

Методы деятельности:

сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов.

Прогнозируемые результаты:

- повышение качества обученности;

- наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся;

- уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете;

- наличие системы  повышения квалификации педагогов;

- диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, специальная страница на школьном сайте;

- увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, социальных партнеров.

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики  показателей, характеризующих ход реализации Проекта, анализ влияния программных мероприятий на состояние системы образования в школе.

Основные риски программы и пути их минимизации.

Основные риски программы

| № п/п | Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | - потребность в молодых педагогических кадрах | рекрутинг в системе профессионального образования |
| 2 | - инертность группы педагогов | убеждение в необходимости перемен и их стимулирование; программы самообразования. |
| 3 | -невысокий образовательный уровень родителей | просвещение родителей через активизацию работы школы «Родительский лекторий» |
| 4 | - недостаточная активность родителей | - психолого – педагогическое и информационное обеспечение родителей; - вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; - участие родителей в управлении школой; - привлечение родителей к проведению школьных мероприятий, награждение участников; - изучение семей обучающихся |

Обоснование устойчивости результатов программы  после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения.

Устойчивость результатов программы после окончания её реализации определяется:

- целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного процесса;

- повышением  качества образования обучающихся;

- переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу убежденных единомышленников;

- формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, его запросов, учебных возможностей;

- закреплением в практике работы каждого учителя современных педагогических технологий и методик, направленных на повышение качество образования;

- устойчивой системой самообразования педагогов;

- систематическим материальным стимулированием и поощрением работников, участвующих в программе;

- положительной оценкой родительской общественности  результатов программы;

- удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством образования;

- востребованностью опыта работы по данной программе другими образовательными организациями;

- повышением мотивации школьников на результативное обучение и развитие;

- низким процентом обучающихся, находящихся на внутришкольном учете.

- Содержательный раздел

План мероприятий по реализации Программы повышения качества образования

в МОУ « Коптеловская СОШ»  ( 2020 - 2021 годы)

| № | Задачи / мероприятия | Исполнитель | Срок | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение качества преподавания, освоение новых педагогических технологий |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение индивидуальных планов профессионального развития (ИППР) педагога в зависимости от дефицитов, затруднений. Формирование запроса на содержание курсов повышения квалификации с учетом выявленных методических проблем учителей. | Зам. директора по УВР | май - декабрь 2020 г. | Внедрено 100% ИППР от необходимого с включением запроса на содержание КПК. |
| 1.2 | Обеспечение адресного повышения квалификации педагогов (семинары, курсы, программы ПК и проф. переподготовки) в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами. | Директор | Май – декабрь 2020 г. | 100% педагогов прошли обучение по выявленным методическим проблемам. Или разрешение выявленных методических проблем не менее, чем у 80% педагогов. |
| 1.3 | Организация профессионального общения, обмена опытом (посещения учителями школы мастер-классов и открытых уроков эффективных педагогов в других образовательных организаций (по возможности)). | Директор | Постоянно | Более 80% педагогов школы участвуют в мероприятиях муниципальной программы. |
| 1.4 | Создание творческой группы - школьного профессионального сообщества - для повышения качества преподавания. | Зам. директора по УВР | Постоянно | Педагогическая поддержка становления мастерства. |
| 1.5 | Проведение регулярного группового, индивидуального анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания на методических объединениях, педсоветах. | Зам. директора по УВР | Постоянно | Рост аналитической культуры 100% педагогов, включенных в реализацию Программы. |
| 1.6 | Проведение учителями, прошедшими курсы повышения квалификации, мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня коллег (мастер-классы, обучающие семинары, открытые уроки, занятия). | Зам. директора по УВР | После курсов повышения квалификации | Продемонстрирован рост проф. компетентности всеми педагогами, прошедшими КПК. |
| 1.7 | Обеспечение подготовки педагогов и введение практики «наставничества». | Зам. директора по УВР | Сентябрь 2020 г. | Утвержден список учителей - наставников по каждому учебному предмету (предметной области). |
| 1.8 | Проведение тематических педсоветов по актуальной проблеме | Директор, Зам. директора по УВР | Сентябрь- октябрь 2020 г. | Разработаны и приняты эффективные решения актуальных проблем. |
| 1.9 | Разработка и реализация плана деятельности школьных методических объединений по повышению качества предметного образования и профилактики школьной неуспеваемости. | Зам. директора по УВР | Сентябрь 2020 г. | Повышение качества предметного образования и профилактики школьной неуспеваемости |
| II | Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование инструментов внутришкольной системы оценки качества образовательных результатов и процедур их применения. | Учителя | Постоянно | Качество управленческих решений, принятых по итогам оценочных процедур. |
| 2.2 | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для отдельных категорий учащихся и оценка индивидуального прогресса обучающихся с использованием таблицы образовательных (предметные и метапредметные карты наблюдения учителей). | Учителя | Постоянно | Достижение учащимися положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом. Перечень проблем освоения учащимися ООП. |
| 2.3 | Исследование учебной мотивации обучающихся, удовлетворенности качеством образования. | Классные руководители | 1 раз в год | Разработка индивидуальных траекторий развития для всех учащихся с низким уровнем учебной мотивации. |
| 2.4 | Исследование удовлетворенности родителей качеством образования. | Директор, заместители директора | 1 раз в год | Разработка совместных действий по повышению качества образования в школе. |
| 2.5 | Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ с целью определения зоны затруднений обучающихся по каждому разделу содержания предмета. | Учителя, Зам. директора по УВР | Ежегодно, июнь | Разработка мер развивающего или компенсаторного характера. |
| 2.6 | Диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных программ (предметное содержание). | Учителя, Зам. директора по УВР | Ежегодно, июнь | Перечень проблем освоения учащимися ООП, разработка средств и методов их преодоления, контроль их применения. |
| 2.7 | Изучение социальной ситуации развития неуспевающих детей. Формирование банка данных учащихся школы, составляющих «группу риска». | Классные руководители, Социальный педагог, Зам. директора по УВР | Постоянно | Учет факторов, влияющих на учебную успешность, в образовательном процессе для всех учащихся, включенных в «группу риска», снижение количества учащихся данной группы. |
| 2.8 | Организация контроля за обучением школьников, имеющих низкую мотивацию к обучению. | Классные руководители | Постоянно | Принятие решения об эффективности работы педагогов с данной категорией учащихся, разработка мер по ее повышению. |
| 2.9 | Организация контроля за соответствием результатов внутренней и внешней оценки обучающихся. | Директор | Постоянно | Принятие решения об объективности внутренних оценочных процедур, разработка мер по ее повышению. |
| III | Развитие управления и лидерства |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение практики проектного управления (по результатам). | Директор | Постоянно | Повышение качества управленческих решений, повышение доли выполненных решений в полном объеме и качественно. |
| 3.2 | Совершенствование системы стимулирования педагогов по результатам деятельности. | Директор | Постоянно | Удовлетворенность педагогов системой стимулирования. |
| 3.3 | Вовлечение педагогов в управление (обсуждение проблем школы и принятие решений). | Директор | Постоянно | Качество и коллегиальность принятых решений, благоприятный эмоционально- психологический климат в коллективе. |
| 3.4 | Создание и поддержка сильных, социально поддерживаемых, традиций школы в организации образовательного процесса. | Директор | Постоянно | Повышение имиджа школы на рынке образовательных услуг. |
| 3.5 | Усиление взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования. | Директор | Постоянно | Разнообразие форм взаимодействия. |
| IV | Повышение учебной мотивации, коррекция моделей поведения учеников |  |  |  |
| 4.1 | Развитие системы внутришкольных конкурсов (смотры достижений, конференции, марафоны, олимпиады). | Зам. директора по УВР и ВР | Постоянно | Повышение качества проводимых мероприятий, рост количества участников из числа учащихся с низкой учебной мотивацией. |
| 4.2 | Организация ученического самоуправления (Совет учащихся). | Зам. директора по УВР, ВР | сентябрь | Повышение учебной мотивации и самостоятельности учеников. |
| 4.3 | Организация проектной деятельности учащихся. | Отвестственный за проектную деятельность | Постоянно | Повышение учебной мотивации и успешности учеников. |
| 4.4 | Целесообразное применение педагогами ИКТ в учебном процессе педагогами (информационно-коммуникационных технологий). | Зам. директора по УВР | Постоянно | Повышение учебной мотивации учеников. |
| 4.5 | Создание условий для формирования умений и навыков учебной деятельности (УУД) учащимися с низкими учебными возможностями в урочное и внеурочное время (применение индивидуального и дифференцированного подходов) | Зам. директора по УВР, учителя- предметники | Постоянно | Сформированность учебной деятельности (УУД) учащихся. |
| 4.6. | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для отдельных категорий учащихся. | Учителя – предметники | По мере необходимости | Повышение учебной успешности учеников. |
| 4.7. | Проведение профориентационных мероприятий с учетом контингента учащихся. | Зам. директора по УВР, классные руководители | По плану работы | Обоснованный профессиональный выбор выпускников. |
| V | Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом |  |  |  |
| 5.1 | Активизация работы совета школы, родительского комитета. | Директор | Постоянно | Повышение активности родителей в жизнедеятельности школы. |
| 5.2 | Повышение активности школы в жизни местного сообщества (реализация социальных проектов). | Директор, заместитель по ВР | Постоянно | Повышение имиджа школы. |
| 5.3 | Модернизация сайта школы. | Директор, системный администратор | Постоянно | Информационная открытость и привлекательность школы. |
| 5.4 | Информирование и просвещение родителей (родительский университет, всеобуч). | Директор, зам. директора по УВР и ВР, учителя- предметники | По плану работы | Повышение активности родителей в жизнедеятельности школы. |
| 5.5 | Презентация учебных достижений обучающихся родителям и местному сообществу. | Зам. директора по УВР, учителя- предметники | Постоянно | Повышение имиджа школы, информационная открытость и привлекательность школы. |
| 5.6 | Индивидуальные консультации учителей (классных руководителей) для родителей. | Классные руководители | По мере необходимости | Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством взаимодействия со школой. |
| 5.7 | Совместные проекты и мероприятия с семьей, совместные проекты и мероприятия с семьей, совместные психологические тренинги педагогов с родителями. | Зам. директора по УВР, учителя- предметники | По плану работы | Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством взаимодействия со школой. |
| VI | Изменение содержания образования |  |  |  |
| 6.1 | Разработка нового (корректировка) вариативного компонента основных образовательных программ. | Зам. директора по УВР, учителя- предметники | Июнь 2020 г. | Наличие программ курсов внеурочной деятельности учащихся, разнообразие форм ее организации. |
| 6.2 | Изменение предлагаемого набора факультативов, элективных курсов, предметов по выбору в соответствие с социальным запросом. | Зам. директора по УВР, учителя- предметники | Сентябрь 2020 г. | Удовлетворение запроса. |
| 6.3 | Развитие внеурочной деятельности. | Зам. директора по УВР, учителя- предметники | Сентябрь 2020 г. | Разнообразие содержания и видов внеурочной деятельности учащихся. |
| 6.4 | Разработка новых и корректировка содержания реализуемых рабочих программ учебных предметов, курсов. | Зам. директора по УВР, учителя- предметники | Июнь – август 2020 г. | Соответствие содержания РПУП требованиям ГОС. |
| VII | Социальное партнерство и сетевое взаимодействие |  |  |  |
| 7.1 | Построение (корректировка) системы взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, ПМПК. | Директор | Сентябрь 2020 г. | Количество заключенных и эффективно реализованных договоров. |
| 7.2 | Организация сетевого взаимодействия школы с другими образовательными организациями в целях реализации программ профильного уровня, элективных курсов, организации предпрофильной практики учащихся, курсов внеурочной деятельности, др. | Директор | Май - декабрь 2020 г. | Количество эффективно реализованных программ. |

3.Организационный раздел

3.1.	Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение

3.1.1. Кадровое обеспечение реализации Программы

Директор:

- разработка концептуальных оснований, стратегических целей образовательной организации, определение критериев оценивания реализации Программы, общий контроль перехода школы в эффективный режим работы;

- обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников образовательного процесса;

- морально-эмоциональная поддержка участников реализации Программы;

- внедрение метода управления по результатам;

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и приведение средств обучения в соответствие с современными требованиями;

- управление бюджетом;

- организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях проведения возможных корректировок осуществляемых и планируемых действий.

Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе:

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их разрешение;

- разработка и корректировка нормативно-правовых документов;

- организация и разработка механизма активного взаимодействия и сотрудничества участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогических работников, социальных партнёров);

- организация повышения квалификации педагогических кадров, формирование компетенции психолого-педагогического сопровождения, профессионального самоопределения учащихся;

- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников, обобщение и распространение передового опыта;

- оказание информационно-методической помощи в планировании перспектив развития педагогических работников;

- организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов;

- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля;

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы.

Педагогические работники:

- обеспечение предметной готовности обучающихся к участию в ВПР;

- обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА;

-проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися учебной программы;

-проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках учебного плана;

-проведение мероприятий, способствующих  совершенствованию у обучающихся навыка работы с КИМами;

-повышение профессиональной квалификации и компетентности работе с разными категориями обучающихся: освоение новых образовательных технологий, активных методов обучения и др.;

-разработка и проведение социальных и профессиональных проб, организация экскурсий, встреч с представителями различных профессий;

-сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательно-профессионального маршрута;

- участие в создании копилки педагогических идей;                                                                                                                                                                  - разработка индивидуального плана развития.

Классный руководитель:

- информирование и осуществление постоянной связи между субъектами образовательного процесса;

- оказание психолого-педагогической поддержки обучающихся;

- организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию обучающимися образовательно-профессиональных маршрутов;

- проведение рефлексии собственной деятельности обучающихся;

- морально-эмоциональная поддержка обучающихся, родителей (законных представителей);

- сопровождение формирования портфолио личных достижений обучающихся.

3.2. Порядок осуществления руководства и контроля выполнения Программы перехода школы в эффективный режим работы на 2020-2021 годы

- Определение проектных идей по реализации содержания программы, заданных направлением и ожидаемым результатом настоящей программы;

- Формирование директором школы персонального состава проектных команд;

- Разработка руководителем проектной команды содержания и плана реализации проекта в соответствии с содержанием настоящей программы;

- Реализация проектов,  заданными направлением и ожидаемым результатом;

- Промежуточные замеры достигнутых результатов (не реже 1 раза в полугодие) по критериям эффективности ;

- Подготовка отчётов и итоговая оценка работы проектных команд в соответствии с определённой ответственностью за достижение результата;

- Поощрение лучших членов проектных команд.